## PLAN
TASARIM DERSLERİ / TALİMAT VERME ve ALMA BECERİSİ / İŞ PLANI
No | İş Paketi | HAFTA
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Grupların belirlenmesi, Konuların gruplara dağıtılması | bar: HAFTA 1 to HAFTA 2
2 | Konu hakkında araştırma | bar: HAFTA 3 to HAFTA 4
3 | Tasarım kriterlerinin belirlenmesi | bar: HAFTA 5
4 | Taslak tasarım çalışmasının yapılması | bar: HAFTA 6 to HAFTA 7
5 | Tasarım doğrulama hesap/analizlerinin yapılması | bar: HAFTA 8 to HAFTA 12
6 | Sonuç raporu hazırlanması ve teslimi | bar: HAFTA 13 to HAFTA 14
1) Grup listesinde her öğrenci sırasıyla grup lideri olarak çalışmaları yürütecektir. Grup öğrenci sayısına göre sırasıyla liderlik yapılacaktır.
2) Her hafta toplantı yapılacak, toplantıda alınan kararlar toplantı tutanağına işlenecek ve kişilere görevler verilecektir.
3) Toplantı tutanaklarının tutulması ve raporlanması liderlerin sorumluluğundadır.
4) Her hafta yapılan çalışmalar değerlendirilecektir.